**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2021 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2021 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15.08.2014 года № 632/1 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения № 139/1 от 02.05.2017г.), на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 декабря 2020 года № 19/1 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Полтавском сельском поселении Красноармейского района от 18 августа 2014 года № 75/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района на среднесрочный период 2021-2026 годов»

(в редакции от 03.09.2021г. №221) утвержден Перечень муниципальных программ Полтавского сельского поселении Красноармейского района, включающий 14 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 14 муниципальных программ Полтавского сельского поселения (далее также – муниципальная программа) со сроком реализации начиная с 2021 года.

В соответствии с Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 декабря 2020 года № 19/1 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 14 муниципальным программам по итогам 2021 года был предусмотрен в сумме 205 140,2тыс. руб.

Все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2021 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Полтавского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году равен 0,83.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2021 год», (приложение № 1);

- «Сведения об исполнении расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2021 год», (приложении № 2);

- «Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2021 год», (приложение № 3).

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района в 2021 году.

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 01 сентября 2020 года № 154. В 2021 году внесено 1 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2021 году был предусмотрен в сумме 1010,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 897,0 тыс. рублей или 88,8% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

*1.1. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан».*

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – администрация Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен в сумме 310,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 227,0 тыс. рублей или 73,2  % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме (2 мероприятия).

По итогам 2021 года по целевому показателю, предусмотренному подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 1.2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

Координатор подпрограммы организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен в сумме 700,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 670,0 тыс. рублей или 95,7 % от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году 3 мероприятия выполнены в полном объеме.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы оказана государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих общественно полезные программы, направленные на развитие общественных инициатив по решению социальных проблем в станице Полтавской и вовлечение граждан в эту деятельность.

По итогам 2021 года в полном объеме достигнуты плановые значения всех целевых показателей, предусмотренных подпрограммами (3 показателя).

Численность членов, привлекаемых социально ориентированными некоммерческими организациями составила в 2021 году составила 1000 человек, количество мероприятий/ акций /проектов, осуществленных социально ориентированными организациями при поддержке программы – 10. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» в 2021 году удовлетворительным. Реализация программы будет продолжена в 2022 году с учетом постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

**2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**" Комплексное и устойчивое развитие в сфере**

**дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства». В данное постановление за 2021 год внесено 2 изменения.

Координатором муниципальной программы является отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого развития территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации муниципальной программы предполагается решение следующей задачи: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в пределах границ станицы Полтавской.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составили 78 243,4 тыс. руб. – 84,3 % от годовых бюджетных назначений при плановом годовом назначении 78 243,4 тыс. руб.

Программа состоим из одной подпрограммы.

*2.1. О ходе реализации подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения»*

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 78 243,4 тыс. руб. израсходовано из них 65923,7 тыс. руб. Из средств краевого бюджета было выделено 342,2 тыс. руб., из средств федерального бюджета – 8 208,6 тыс. руб.

Муниципальной подпрограммой предусмотрено выполнение 10 мероприятий.

- Капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- Обустройство дорожными ограждениями;

- Обслуживание светофорных объектов;

-Обустройство улично-дорожной сети Полтавского сельского поселения тротуарами;

- Устройство дорожных неровностей;

- Нанесение линий дорожной разметки;

-Текущее содержание улично-дорожной сети (Ремонт улично-дорожной сети, установка знаков Полтавского сельского поселения;

- Приобретение инертных материалов;

-Выполнение работ по устранению предписаний, представлений ГИБДД.

Вывод: По итогам реализации подпрограммы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Эффективности использования финансовых ресурсов составляет 84,3%. Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района  **«**Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства»признать удовлетворительно. Реализация программы будет продолжена в 2022 году с учетом постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 16 июля 2020 года № 110 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения». В 2021 году было внесено 1 изменение.

Координатор муниципальной программы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» в 2021 году был предусмотрен в сумме 2721,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 2442,1 тыс. рублей или 89,7% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 3.1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

В 2021 году чрезвычайных ситуаций на территории Полтавского сельского поселения не происходило, следовательно, работы по ликвидации ЧС не проводились.

В 2021 году отсутствовала необходимость в приобретении дополнительных материалов, техники и оборудования, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий ввиду отсутствия ЧС.

Грамотно организованные профилактические мероприятия позволили избежать попадания граждан в чрезвычайные ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также снизить размер материального ущерба от возможных последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, по программе «обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственного казенного обучения Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» обучен один человек.

Вывод: По итогам реализации муниципальной подпрограммы в 2021 году средний уровень достижения целевых показателей результативности выполнения мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов удовлетворительная и соответствует запланированному уровню расходов в 2021 году. Эффективность реализации Муниципальной подпрограммы признана удовлетворительной.

### 3.2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ (далее специалист по ПБ) администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен в сумме 2499,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 2442,1 тыс. рублей или 97,7% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году и выполнены 2 мероприятия, в ходе реализации которых обеспечена деятельность муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС, дезинфекция мест общего пользования.

В отчетном году были обеспечено приобретение первичных средств пожаротушения, материалов, техники и оборудования, провидение работ необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Вывод: по итогам реализации Муниципальной подпрограммы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов средняя и соответствует запланированному уровню расходов в 2021 году на 97,7%. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой.

### 3.3. О ходе реализации подпрограммы

### «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района».

О ходе реализации подпрограммы "Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района"

Муниципальная подпрограмма «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района **"** программы «Обеспечение безопасности населения» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения от 16 июля 2020 года № 110.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении» в 2020 году был предусмотрен в сумме 21,8  тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 21,8 тыс. рублей.

За 2021 год отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 0 тыс. рублей или 0 % от предусмотренного лимита Запланированы к реализации в отчетном году три мероприятия программы:

- опубликование в печатных средствах массовой информации   
и (или) на интернет- сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов о реализации в   
Полтавском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции;

- проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении;

- изготовление рекламной продукции

Основными итогами реализации программного мероприятия стало:

- проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в Полтавском сельском поселении.

При анализе исполнения мероприятий программы за предыдущие годы установлено, что имеется переизбыток рекламной продукции, также в достаточной мере размещалась информация о работе по противодействию коррупции на официальном сайте администрации Полтавского сельского поселения в сети «Интернет». Однако социологический опрос населения о восприятии уровня коррупции населением в прошлом году не проводился.

Вывод:Исходя из рассчитанных показателей, соответствия плановых показателей фактическим, эффективность реализации муниципальной подпрограммы «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении» в 2021 году признана удовлетворительной. Реализация подпрограммы будет продолжена в 2022 году с учетом постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей.

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 16.07.2020 года № 109. В 2021 году внесено 2 изменение в программу.

Координатор муниципальной программы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» в 2021 году был предусмотрен в сумме 35447,4 тыс. рублей, в том числе средства:

краевого бюджета –1390,6,0 тыс. рублей;

федерального бюджета – 4403,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 34933,9 тыс. рублей или 98,6 % от предусмотренного лимита.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялись в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 4.1.  О ходе реализации подпрограммы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении».

Координатор подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем финансирования подпрограммы «Проведение праздников, смотров - конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2021 году был предусмотрен в сумме 2 300,0 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 1 786,5 тыс. рублей или 77,7 %.

В 2021 году в рамках подпрограммы реализовано 2 мероприятия.

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 4.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие МКУК «Полтавский культурный центр».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен 21 921,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 21 921,3 тыс. руб. или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного и краевого бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 100 %.

охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет составил 100 %

Количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК «Полтавский культурный центр» (в том числе и онлайн) в 2021 году – 415.

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 100 %.

средняя степень достижения целевых показателей – 1

4.3. *О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотек Полтавского сельского поселения».*

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования Программы в 2021 году за счет средств бюджета Полтавского сельского поселения составил 7 725,2 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 100%.

По итогам 2021 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2021 году учреждениями культуры МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека» Полтавского сельского поселения проведено 262 культурно - досуговых мероприятия различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Полтавского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2021 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

4.5. *О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципального казённого учреждения культуры «Музей истории станицы Полтавской».*

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен 3 500,9 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3 500,9 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям.

Проведено 90 лекций (в том числе онлайн), 575 экскурсий (в том числе онлайн), 15 выставок (в том числе онлайн), количество посетителей музея составило 13 000 человек (в том числе онлайн).

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей государственной программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2022 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 октября 2014 года № 883 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 29 декабря 2020 года постановление № 273).

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

-вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

-проведение спортивно - массовых мероприятий;

-оснащение спортивных площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

-создание условий для организации досуга молодежи Полтавского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни;

Фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составили 3020,6 тыс. руб. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось

В 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства местного бюджета в объеме 6040,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен на 50,0%.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения – запланировано более 4000 чел.. В 2021 году плановое значение достигнуто.

2. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий – запланировано не менее 8. В 2021 году плановое значение достигнуто.

3. Строительство детских игровых площадок в Полтавском сельском поселении Красноармейском районе – запланирована 3 единица. В 2021 году плановое значение было достигнуто на 67%.

Эффективность реализации муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2022 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**6 .Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года № 152 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 30 декабря 2021 года постановление №333).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого экономического развития станицы Полтавской, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере; формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Полтавского сельского поселения в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 11,10 тыс. руб. – 22,2% от годовых бюджетных назначений. Привлечение софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Программа подпрограмм не содержит.

Программа разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 50,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 22,2%.

В рамках выполнения 3 целевых показателей:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – в 2021 году составляет 458,4 плановое значение показателя – 686,0; выполнение показателя на 67,0%.

- Количество индивидуальных предпринимателей – в 2021 году на территории Полтавского сельского поселения зарегистрировано 1236 человека, плановое значение показателя –1465, выполнение показателя на 84,4%. Отрицательная динамика данного показателя за 2021 года обусловлена последствиями введения ограничительных мер в связи с новой коронавирусной инфекцией.

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – в 2021 году составил 19,2%, плановое значение показателя – 22,3%, выполнение показателя на 86,1%.

По итогам реализации программы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 87,0%. Признать выполнение муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2021 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2022 году .

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

**«Молодёжь Полтавской»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 17 августа 2020 года № 143/1 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской». В 2021 году было внесено 1 изменение.

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно – нравственное воспитание;

- содействие решению социально – экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 114,3 тыс. руб. – 22,9 % от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2021 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 500,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 500,0 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано не менее 3000 человек. В 2021 году плановое значение было превышено за счет увеличенного количества мероприятий с вовлечением молодежи и активного участия общеобразовательных учреждений во всех проводимых мероприятиях.

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – запланировано 10 человек. В 2021 году плановое значение было достигнуто.

3. Количество культурно-массовых мероприятий направленных на организацию досуга и занятости молодёжи – запланировано не менее 10. В 2021 году плановое значение достигнуто.

Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Молодёжь Полтавской» в 2021 году составила 71 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной, продолжить ее реализацию в 2022 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года № 153 .

Координатором МП является финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения, совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

- создание необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления;

- создание условий для приема граждан для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

- содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы администрации Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления;

- активизация работы территориального общественного самоуправления в  сферах:         

В 2021 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 5654 тыс. руб. из средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4854,6 тыс. рублей или 85,9 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

*8.1. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка органов территориального общественного самоуправления*

*Полтавского сельского поселения»*

Координатор муниципальной подпрограммы – общий отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы администрации Полтавского сельского поселения «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» в 2021 году был предусмотрен в сумме 193,0 тыс. рублей, в том числе средства:

местного бюджета – 193,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по государственной программе составили 193 тыс. рублей или 100 % от предусмотренного лимита.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

*8.2. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы»*

Главной целью Подпрограммы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 году был предусмотрен в сумме 5461,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 4661,6 тыс. рублей или 85,4 % от предусмотренного лимита. Экономия запланированных бюджетных средств образовалась за счет оптимизации коммунальных расходов администрации Полтавского сельского поселения, в отчетном году сотрудники были направлены только в однодневные командировки.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 85,4 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» в 2021 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2022 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района*»***

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114/1 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района». В 2021 году было внесено 2 изменения.

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

В 2021 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 57 049,2 тыс. руб., из них средств местного бюджета – 41 692,4 краевого бюджета – 226,5 тыс. руб., федерального бюджета – 5 434,4 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 41 692,4 тыс. рублей или 73,1 % от предусмотренного лимита.

Муниципальная программа включает в себя семь основных мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Модернизация, содержание, устройство систем уличного освещения Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
2. Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по озеленению Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
3. Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по содержанию кладбищ Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
4. Основное мероприятие № 4 «Уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
5. Основное мероприятие № 5 «Мероприятия в сфере благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
6. Основное мероприятие № 6 «Обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
7. Основное мероприятие №7 «Реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края»;

По итогам реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района **«**Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2021 году достижения целевых показателей программы составили 100 %. считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2021 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2022 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 3 августа 2020 года № 134 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 30 декабря 2021 года № 336).

Координатором Муниципальной программы является главный специалист, юрисконсульт администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей. Обеспечение информационной открытости деятельности администрации и Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранения информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей общества, создания благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу поселения, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- создание условий для развития информационного общества на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

- обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других способов, повышение открытости деятельности органов муниципальной власти;

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 2048,6 тыс. руб. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2021 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 2387,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2387,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 2048,6 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Уровень обеспеченности рабочих мест современными персональными компьютерами.

2. Доля персональных компьютеров в администрации Полтавского сельского поселения, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества рабочих мест.

3. Общее количество посетителей официального сайта администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 93%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2021 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой.

**11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114/2 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». В 20221 году в программу было внесено 2 изменения.

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

В 2021 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 509,3 тыс. руб. местного бюджета.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 244,2 тыс. руб. – 47,9 % от годовых бюджетных назначений.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трех целевых показателей:

- Ввод в действие распределительных газовых сетей

- уровень газификации домов (квартир)

- Противокамориная и противоклещевая обработка 6500 м2

*11.1 О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпиозоотического, ветеринарно-санитарного благополучия»*

Координатором муниципальной подпрограммы является главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2021 г. был предусмотрен в сумме 62,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 62,0 тыс. руб. или 98,6 %.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы:

1. Проведение дезинсекционных обработок;

2. Ветеринарные услуги;

3. Утилизация биологических отходов.

По итогам реализации муниципальной программы в 2021 году считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2021 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2022 году.

**12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114/1 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства». В 2021 году было внесено 2 изменения в программу.

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, обеспечив бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Полтавского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды. Повышением уровня жизни населения, проживающего в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, как районного центра станицы Полтавской посредством развития общественной инфраструктуры

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения, - развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Из средств местного бюджета на реализацию данной муниципальной программы в 2021 году было выделено 1239,3 тыс. руб., фактические расходы на реализацию МП составили 1000,0 тыс. руб., что составляет 80,7%.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение шести целевых показателей:

-мероприятия по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

-ввод в действие водоснабжения;

-увеличения уровня водоснабжения домов (квартир).

-количество благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям с проведением комплекса строительных и ремонтных работ;

-количество благоустроенных общественных территорий с проведением комплекса строительных и ремонтных работ;

-вовлеченность заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории населенного пункта.

Цели и задачи муниципальной программы реализуются в рамках подпрограммы «Развитие водоснабжения и теплоснабжения».

В результате реализации мероприятий подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края;

- проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения;

-бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Полтавского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды;

- повышение уровня жизни населения, проживающего в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, как районного центра станицы Полтавской посредством развития общественной инфраструктуры

По итогам реализации Муниципальной программы в 2021 году уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 100%. Эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной, продолжить ее реализацию в 2022 году.

**13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация**

**объектов культуры, кинематографии и культурного наследия»**

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года №151 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района " Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия». В 2021 году было внесено 2 изменения в программу.

Ответственным исполнителем МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение прав граждан Полтавского сельского поселения Красноармейского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов культуры, кинематографии и культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства; популяризация объектов культурного наследия; обеспечение сохранности объектов культурного наследия; содержание и ремонт памятников, расположенных на территории Полтавского сельского поселения.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 12876,6 тыс. руб. – 98% от годовых бюджетных назначений. Привлечено софинансирование из федерального бюджета 5317,50 тыс.руб. и краевого бюджета 221,05 тыс.руб. Общий объем расходов составил 12876,60 тыс.руб.

Программа подпрограмм не содержит.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен на 98%.

В рамках выполнения мероприятия 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по объектам культуры и культурного наследия финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.2. «Установка информационных надписей на объектах культуры и культурного наследия» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.3. «Создание условий для более широкого доступа населения к объектам культуры и историко-культурного наследия (установка указателей)».

В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо исключения данных объектов из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими исторической и культурной ценности, установление зон охраны объекта культурного наследия.» финансовые составило 596,0 тыс.руб. Данные средства были направлены на проведение государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину, 1954 г.» (Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, территория ООО ПО «Камавторесурс») из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и на проведение государственной историко-культурной экспертизы проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Здание Полтавского станичного правления», 1906 год (Краснодарский край, Красноармейский район, станица Полтавская, ул. Красная, 120).

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и объектов культуры (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ, ремонтных работ (в том числе приобретение строительных материалов и художественное оформление объектов), капитальных ремонтов, реконструкций, монтаж и демонтаж объектов, проведение строительного контроля, проведение благоустройства территории, прилегающей к объектам программы)» финансовые составило 6882,0 тыс.руб. Было оплачено благоустройство «Братской могилы воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн, 1918 - 1920, 1942 - 1943 годы» и «Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками, 1942 - 1943 годы».

В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Формирование земельного участка под объектом культурного наследия, объектом культуры необходимого для его содержания» финансовые средства не привлекались. В данном мероприятии в 2021 году потребности не возникло.

В рамках выполнения мероприятия 1.7. «Проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов объектов культурного наследия, объектов культуры (памятников, памятных знаков, стел, зданий, сооружений, линейных объектов)» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.8. «Возведение памятников» финансовые средства не привлекались.

По итогам реализации программы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 0,99. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2021 году. Эффективность реализации подпрограммы признана высокой.

**14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

**«**Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы**»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 29 декабря 2020 года № 267 «О внесении изменений в постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района

от 25 августа 2017 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы».

Координатором Муниципальной программы заместитель главы администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

С 2016 года на территории Российской Федерации реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», основной целью которого является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации.

Администрация Полтавского сельского поселения Красноармейского района разработала муниципальную программу с целью комплексного решения проблемы благоустройства общественных и дворовых территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Приоритетной целью программы является создание в Полтавском сельском поселении современной комфортной среды, повышение уровня комплексного благоустройства для повышения качества жизни граждан на территории Полтавского сельского поселения.

Задача программы:

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий;

-организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

-организация мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки (приложение № 7 к паспорту программы).

Решение данных задач позволит непосредственно увеличить количество благоустроенных территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Муниципальная программа реализуется с 2018 года по 2024 год, этапы не предусмотрены.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составил 1071,7 тыс. руб. – 93,2 % от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Муниципальная программа предусматривает реализацию двух основных мероприятий направленных на достижение поставленных целей.

1. Основное мероприятие № 1 «Благоустройство общественной территории».

В рамках данного мероприятия будет осуществлен ремонт общественной территории в соответствии установленными требованиями постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

1. Основное мероприятие № 2 «Благоустройство дворовой территории».

По итогам реализации Муниципальной программы в 2021 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 72%. Эффективности использования финансовых ресурсов удовлетворительная. Эффективность реализации Муниципальной программы признана удовлетворительной и продолжить ее реализацию в 2022 году.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития Полтавского сельского поселения Красноармейского района. В связи с чем, координаторам муниципальных программ и координаторам подпрограмм необходимо провести работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Краснодарского края, предусмотренные для муниципальных образований. Координаторам муниципальных программ при формировании доклада о ходе реализации муниципальной программы соблюдать требования к его содержанию в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Глава Полтавского сельского поселения

Красноармейского района В.А. Побожий