**Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2022 год**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2022 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Постановление администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 15.08.2014 года № 632/1 «Об утверждении порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения № 259 от 25.10.2022г.), на основе сведений, представленных координаторами муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» внесены изменения в Бюджетный кодекс Российской Федерации, установлены правовые основания для формирования бюджетов на основе государственных программ.

Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 декабря 2021 года № 31/1 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» бюджетные ассигнования были распределены по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности.

Постановлением администрации Полтавском сельском поселении Красноармейского района от 2 мая 2020 года № 75/1 «Об организации разработки муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района на среднесрочный период 2021-2026 годов» (в редакции от 22.12.2021г. №341/1) утвержден Перечень муниципальных программ Полтавского сельского поселении Красноармейского района, включающий 14 муниципальных программ.

В установленные сроки были утверждены 15 муниципальных программ Полтавского сельского поселения (далее также – муниципальная программа) 14 муниципальных программ со сроком реализации начиная с 2021 года и 1 муниципальная программа со сроком реализации начиная с 2022 года.

В соответствии с Решением Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 22 декабря 2021 года № 31/1 «О бюджете Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования из средств федерального, краевого, местного бюджетов по всем 15 муниципальным программам по итогам 2022 года был предусмотрен в сумме 206 532,9 тыс. руб.

Все муниципальные программы были приведены в соответствие с бюджетными ассигнованиями бюджета Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2022 год.

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе Полтавского сельского поселения Красноармейского района проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами методика оценки эффективности реализации большинства муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

В целях проведения ранжирования муниципальных программ по значению их эффективности, координаторами рассчитан показатель соответствия фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям (средняя степень достижения целевых показателей). Средний показатель эффективности реализации муниципальных программ в 2022 году равен 0,85.

К Сводному докладу прилагается следующая информация:

- «Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ за 2022 год», (приложение № 1);

- «Сведения об исполнении расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района за 2022 год», (приложении № 2);

- «Ранжированный перечень муниципальных программ по значению их эффективности за 2022 год», (приложение № 3).

Характеристика итогов реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района в 2022 году.

**1 Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Социальная поддержка граждан»**

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения «Социальная поддержка граждан» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года № 154 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социальная поддержка граждан» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 315).

Координатором Муниципальной программы является начальник организационного отдела администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, поддержки социально - ориентированных некоммерческих организаций в Полтавском сельском поселении Красноармейского района.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

обеспечение материальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, особо нуждающихся в социальной защите;

совершенствование существующих и разработка новых моделей социального партнерства организаций социальной направленности Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

информационное обеспечение членов общественных организаций социальной направленности;

увеличение численности членов общественных организаций социальной направленности;

создание условий для выполнения уставных задач общественных организаций;

подготовка и проведение общественно-политических, культурно-массовых мероприятий;

повышение активности общественных объединений в процессе решения социально значимых проблем Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 734,8 тыс. руб. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 734,8 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 734,8 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 734,8 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение двух целевых показателей:

1. количество мероприятий, акций, проектов проводимых в рамках программы – не менее 7 штук, данный целевой показатель выполнен в полном объёме;

2. численности членов общественных объединений социальной направленности – не менее 1000 человек, данный целевой показатель выполнен в полном объёме.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 92%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2022 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой. Реализация программы будет продолжена в 2023 году с учетом постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей

**2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**" Комплексное и устойчивое развитие в сфере**

**дорожного хозяйства»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Комплексное и устойчивое развитие в сфере дорожного хозяйства» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 328).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является – повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения Полтавского сельского поселения Красноармейского района и создание условий для комфортного проживания граждан.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач: выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах Полтавского сельского поселения Красноармейского района, ремонт тротуаров.

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 59089,4 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета 52450,5 тыс. рублей, средства краевого бюджета 3008,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3630,2 тыс. рублей.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 53412,7 тыс. руб. в том числе средства местного бюджета 46774,0 тыс. рублей, средства краевого бюджета 3008,7 тыс. рублей, средства федерального бюджета 3630,0 тыс. рублей.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех целевых показателей:

1. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям по состоянию покрытия.

2. Капитальный ремонт и ремонт асфальтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Ремонт тротуаров.

4. Содержание автомобильных дорог местного значения.

 По итогам реализации Муниципальной программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 92%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2022 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой. Реализация программы будет продолжена в 2023 году с учетом постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей

**3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Обеспечение безопасности населения»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Обеспечение безопасности населения» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 16 июля 2020 года № 110 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 319).

Координатор муниципальной программы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Обеспечение безопасности населения» в 2022 году был предусмотрен в сумме 3707,6 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 3683,8 тыс. рублей или 99,4% от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Цели и задачи муниципальной программы:

1) снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

2) смягчение рисков при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

### 3.1. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

В 2022 году чрезвычайных ситуаций на территории Полтавского сельского поселения не происходило, следовательно, работы по ликвидации ЧС не проводились.

В 2022 году отсутствовала необходимость в приобретении дополнительных материалов, техники и оборудования, необходимые для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий ввиду отсутствия ЧС.

Грамотно организованные профилактические мероприятия позволили избежать попадания граждан в чрезвычайные ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также снизить размер материального ущерба от возможных последствий чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, по программе «обучения должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственного казенного обучения Краснодарского края «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям» обучен один человек.

Вывод: по итогам реализации муниципальной программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 92%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2022 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой.

### 3.2. О ходе реализации подпрограммы «Пожарная безопасность».

Координатор подпрограммы – главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ (далее специалист по ПБ) администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году был предусмотрен в сумме 3682,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3659,2 тыс. рублей или 99,4% от предусмотренного лимита.

Запланированные к реализации в отчетном году и выполнены 2 мероприятия, в ходе реализации которых обеспечена деятельность муниципальной пожарной охраны, оперативного управления по вопросам предупреждения, возникновения и ликвидации происшествий природного и техногенного характера с использованием ситуационного центра – ЕДДС, дезинфекция мест общего пользования.

В отчетном году были обеспечено приобретение первичных средств пожаротушения, материалов, техники и оборудования, провидение работ необходимых для осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров чрезвычайных ситуаций и их последствий.

### 3.3. О ходе реализации подпрограммы

### «Противодействие коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района».

Координатором подпрограммы является - начальник общего отдела администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целями подпрограммы являются снижение уровня коррупции на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района; повышение эффективности системы противодействия коррупции в Полтавском сельском поселении Красноармейского района; обеспечение защиты прав и законных интересов жителей Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Для достижения указанных целей в результате реализации подпрограммы предполагается решение следующих задач:

|  |  |
| --- | --- |
| – | осуществление мероприятий по противодействию коррупции в Полтавском сельском поселении; |
| –----- | совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории Полтавского сельского поселения;создание в администрации Полтавского сельского поселения комплексной системы противодействия коррупции;организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;обеспечение прозрачности деятельности администрации Полтавского сельского поселения; полная регламентация исполнения служебных обязанностей муниципальных служащих в целях исключения возможности совершения коррупционных правонарушений;выявление сфер муниципального управления, в наибольшей степени подверженных риску коррупции. |

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 25,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 25,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен на сумму 24,6 тыс. руб., что составило 96,8%. Не израсходованы 0,8 тыс. руб. по мероприятию: Опубликование в печатных средствах массовой информации
и (или) на интернет- сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов о реализации в
Полтавском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех целевых показателей:

1) эффективность антикоррупционных мер в исполнительных органах власти (по данным социологического исследования);

2) проведение социологического исследования для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции в исполнительных органах власти;

3) обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, принятых к рассмотрению в отчетном году;

4) число муниципальных служащих администрации Полтавского сельского поселения, прошедших обучение по программам противодействия коррупции.

Запланированы к реализации в отчетном году два мероприятия программы:

1) обеспечение прохождения муниципальными служащими обучения по теме «Противодействие коррупции»;

2) опубликование в печатных средствах массовой информации и (или) на интернет- сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов о реализации в Полтавском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции; изготовление рекламной продукции (листовок, баннеров, брошюр).

В 2022 году мероприятия по проведению Опубликование в печатных средствах массовой информации и (или) на интернет- сайте администрации поселения информационно-аналитических материалов о реализации в Полтавском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции не проводились по причине недостаточности запланированных средств на реализацию мероприятия.

Основными итогами реализации программного мероприятия стали:

1) размещение на официальном сайте Полтавского сельского поселения в сети «Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» материалов о реализации в Полтавском сельском поселении мероприятий по противодействию коррупции, а также других материалов о деятельности администрации поселения в целях обеспечение прозрачности деятельности администрации;

2) проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, принятых к рассмотрению в отчетном году;

3) организация просвещения и пропаганды среди населения; формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции.

 По итогам реализации Муниципальной программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 100%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой. Реализация программы будет продолжена в 2023 году с учетом постоянного мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения целевых показателей

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Развитие культуры»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 16 июля 2020 г. № 109 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие культуры», (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района 28 декабря 2022 года № 330).

Координатором Муниципальной программы является начальник организационного отдела администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является формирование приоритетного культурного и гуманитарного развития личности; укрепление единства народов Краснодарского края посредством обеспечения доступа граждан к культурным ценностям; развитие и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности; повышение эффективности управления в сфере культуры Полтавского сельского поселения; обеспечение права всех граждан Полтавского сельского поселения к участию в календарных, профессиональных праздниках, районных и краевых смотрах-конкурсах, фестивалях; сохранение народных традиций.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 63 548,2 тыс. руб.

Привлеченное софинансирования из других уровней бюджета:

краевой бюджет: 21 728,7 тысяч рублей;

районный бюджет: 694,0 тысяч рублей;

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 63 548,2 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 41 125,5 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 63 548,2 тыс. руб.

### 4.1.  О ходе реализации подпрограммы «Проведение праздников, смотров-конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении».

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Объем финансирования подпрограммы «Проведение праздников, смотров - конкурсов, фестивалей в Полтавском сельском поселении» за счет средств местного бюджета в 2022 году был предусмотрен в сумме 5165,3 тыс. рублей, из них кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5165,3 тыс. рублей или 100 %.

В 2022 году в рамках подпрограммы реализовано 2 мероприятия.

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 2 показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

### 4.2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие МКУК «Полтавский культурный центр».

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году был предусмотрен 46107,3 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 40172,2 тыс. руб. или 87,1 % от предусмотренного лимита за счет средств местного и краевого бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 5 показателям.

доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей составила 100 %.

охват детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет составил 100 %

Количество культурно-массовых мероприятий, организованных и проведённых муниципальным учреждением культуры МКУК «Полтавский культурный центр» (в том числе и онлайн) в 2022 году – 425.

Динамика темпов роста средней заработной платы к предыдущему году работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной политики» составила 109,4 %.

средняя степень достижения целевых показателей – 1

4.3. *О ходе реализации подпрограммы «Развитие библиотек Полтавского сельского поселения».*

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем финансирования Программы в 2022 году за счет средств бюджета Полтавского сельского поселения составил 8850,2 тыс. рублей. При этом уровень освоения средств составил 99,9%.

По итогам 2022 года, цели достигнуты путём реализации следующих задач:

создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам и знаниям;

обеспечение возможности реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;

укрепление материально-технической базы учреждений.

В рамках реализации подпрограммы в 2022 году учреждениями культуры МКУК «Полтавская сельская библиотека» и МКУК «Полтавская детская библиотека» Полтавского сельского поселения проведено 271 культурно - досуговых мероприятия различной направленности, способствующих созданию многообразного культурного пространства Полтавского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы способствовала повышению доступности и качества услуг сферы культуры.

По итогам 2022 года из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям. Средняя степень достижения целевых показателей – 1,0. Уровень достижение целевых показателей – 100 %.

4.5. *О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципального казённого учреждения культуры «Музей истории станицы Полтавской».*

Координатор подпрограммы - организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году был предусмотрен 3425,4 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 3423,2 тыс. рублей или 99,9 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Всего из 2 запланированных к реализации в отчетном году мероприятий выполнено в полном объеме 2.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по 8 показателям.

Проведено 92 лекций (в том числе онлайн), 578 экскурсий (в том числе онлайн), 15 выставок (в том числе онлайн), количество посетителей музея составило 13 000 человек (в том числе онлайн).

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей муниципальной программы их плановым значениям составляет 100 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Развитие культуры» удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий, достижением целевых показателей.

**5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы администрации Полтавского сельского поселения**

**«Развитие физической культуры и спорта»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 10 августа 2020 года № 138/1 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие физической культуры и спорта» (в редакции от 27 декабря 2022 года постановление № 317).

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

-вовлечение в активные занятия широких слоев населения, особенно детей и молодежи;

-проведение спортивно - массовых мероприятий;

-оснащение спортивных площадок спортивным инвентарем и оборудованием;

-создание условий для организации досуга молодежи Полтавского сельского поселения Красноармейского района, формирования у нее позитивного отношения к здоровому образу жизни;

Фактические расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы составили 4245,3 тыс. руб. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось

В 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства местного бюджета в объеме 4245,3 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен на 100,0%.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения – запланировано более 4000 чел.. В 2022 году плановое значение достигнуто.

2. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий – запланировано не менее 8. В 2022 году плановое значение перевыполнено (было проведено 10 мероприятий).

3. Строительство детских игровых площадок в Полтавском сельском поселении Красноармейском районе – запланирована 3 единица. В связи с удорожанием стоимости детского игрового оборудования в 2022 году возросло на 6%. В связи с чем, запланированных денежных средств хватило на строительство 1 площадки.

Эффективность реализации муниципальной программы«Развитие физической культуры и спорта» в 2022 году признана удовлетворительной, продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**6 .Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года № 152 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Экономическое развитие и инновационная экономика» (в редакции от 27декабря 2022 года постановление №320).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение устойчивого экономического развития станицы Полтавской, повышение доходов и обеспечение занятости населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: создание условий для развития предпринимательства, в том числе в производственной сфере; формирование благоприятного инвестиционного климата, позволяющего увеличивать приток инвестиций на территорию Полтавского сельского поселения в интересах его устойчивого социально-экономического развития.

Программа подпрограмм не содержит.

Программа разработана с целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, стимулирующих развитие конкуренции и вовлечение различных слоев населения в самозанятость и предпринимательство.

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 52,4 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 52,4 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 10,9%.

В рамках выполнения 5 целевых показателей:

- Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – в 2022 году составляет 464,0 плановое значение показателя – 690,0; выполнение показателя на 67,0%.

- Количество индивидуальных предпринимателей – в 2022 году на территории Полтавского сельского поселения зарегистрировано 1211 человека, плановое значение показателя –1465, выполнение показателя на 83,0%.

- Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – в 2022 году составил 15,7%, плановое значение показателя – 22,4%, выполнение показателя на 70,0%.

По итогам реализации программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 74,0%. Считаю целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

**«Молодёжь Полтавской»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 17 августа 2020 года № 143/1 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Молодёжь Полтавской» (в редакции от 27декабря 2022 года постановление №318).

Координатором Муниципальной программы является специалист 1 категории по делам молодежи администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является развитие и реализация потенциала молодежи Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанных целей в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- организация и проведение мероприятий, направленных на гражданское становление, духовно – нравственное воспитание;

- содействие решению социально – экономических проблем, организации трудового воспитания, профессионального самоопределения и занятости молодежи;

- оснащение площадок спортивным оборудованием, создание условий для организации досуга молодежи.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 272,3 тыс. руб. – 100 % от годовых бюджетных назначений. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 272,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 272,3 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Общее число молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях – запланировано не менее 3000 человек. В 2022 году плановое значение было превышено (3920 человек) за счет увеличенного количества мероприятий с вовлечением молодежи и активного участия общеобразовательных учреждений во всех проводимых мероприятиях.

2. Количество трудоустроенных несовершеннолетних – запланировано 30 человек. В 2022 году плановое значение было достигнуто.

3. Количество культурно-массовых мероприятий направленных на организацию досуга и занятости молодёжи – запланировано не менее 10. В 2022 году плановое значение перевыполнено, было проведено 14 мероприятий.

Эффективность реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения «Молодёжь Полтавской» в 2022 году составила 100 %. Эффективность реализации муниципальной программы признана высокой, продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского общества»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года № 153 (в редакции от 27декабря 2022 года постановление №318).

Координатором МП является финансовый отдел администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения, поддержки деятельности территориального общественного самоуправления на территории Полтавского сельского поселения, совершенствование работы органов  территориального общественного самоуправления по самоорганизации граждан для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи:

 - создание необходимых условий для организации рабочих мест и высокоэффективного труда служащих администрации и персонала, осуществляющего техническое обеспечение работы органа местного самоуправления;

- создание условий для приема граждан для комплексного решения вопросов населения, находящихся в компетенции органа местного самоуправления;

- содержание имущества, закрепленного за администрацией Полтавского сельского поселения;

- укрепление материально-технической базы администрации Полтавского сельского поселения для организации местного самоуправления;

- активизация работы территориального общественного самоуправления в  сферах:

В 2022 году на реализацию мероприятий программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 6108,2 тыс. руб. из средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 5543,8 тыс. рублей или 90,8 % от предусмотренного лимита за счет средств местного бюджета.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

*8.1. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка органов территориального общественного самоуправления*

*Полтавского сельского поселения»*

Координатор муниципальной подпрограммы – организационный отдел администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Объем бюджетного финансирования муниципальной подпрограммы администрации Полтавского сельского поселения «Поддержка органов территориального общественного самоуправления» в 2022 году был предусмотрен в сумме 193,0 тыс. рублей, в том числе средства:

местного бюджета – 193,0 тыс. рублей;

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 191,9 тыс. рублей или 99,4 % от предусмотренного лимита.

Средняя степень достижения целевых показателей – 1.

*8.2. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление материально-технической базы»*

Главной целью Подпрограммы является формирование условий для устойчивого социально-экономического развития Полтавского сельского поселения

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 году был предусмотрен в сумме 5915,2 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 5351,9 тыс. рублей или 90,5 % от предусмотренного лимита. Экономия запланированных бюджетных средств образовалась за счет оптимизации коммунальных расходов администрации Полтавского сельского поселения, в отчетном году сотрудники были направлены только в однодневные командировки.

Запланированные к реализации в отчетном году мероприятия выполнены в полном объеме.

Вывод: Исходя из того, что соответствие фактических значений целевых показателей программы их плановым значениям составляет 86,4 %, считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие местного самоуправления и гражданского обществ» в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2022 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**9. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района*»***

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114/1 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 324).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составил 59650,3 тыс. руб. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 59650,3 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2444,5 тыс. рублей.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 56547,6 тыс. руб.

Муниципальная программа включает в себя семь основных мероприятий:

1. Основное мероприятие № 1 «Модернизация, содержание, устройство систем уличного освещения Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
2. Основное мероприятие № 2 «Мероприятия по озеленению Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
3. Основное мероприятие № 3 «Мероприятия по содержанию кладбищ Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
4. Основное мероприятие № 4 «Уборка мусора улучшение санитарно-эпидемиологического состояния территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
5. Основное мероприятие № 5 «Мероприятия в сфере благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
6. Основное мероприятие № 6 «Обследование, ремонт и строительство ливневых канализации на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района»;
7. Основное мероприятие №7 «Реализация мероприятий по благоустройству зоны отдыха центрального парка станицы Полтавской Красноармейского района Краснодарского края»;

По итогам реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района **«**Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2022 году достижения целевых показателей программы составили 100 %. считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Социально-экономическое и территориальное развитие Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий

**10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 3 августа 2020 года № 134 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Информационное общество» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 322).

Координатором Муниципальной программы является начальник юридического отдела администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является повышение эффективности функционирования экономики, государственного управления и местного самоуправления за счет внедрения и массового распространения перспективных информационных и коммуникационных технологий, обеспечение условий для реализации конституционных прав граждан и организаций на информацию и удовлетворение информационных потребностей. Обеспечение информационной открытости деятельности администрации и Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района и реализации права граждан на получение с учетом актуальных потребностей гражданского общества полной и объективной информации, сохранения информационного пространства, укрепление морально нравственных ценностей общества, создания благоприятного образа территории для привлечения инвестиций в экономику и социальную сферу поселения, развитие культуры и сохранение культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- создание условий для развития информационного общества на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

- обеспечение доступа к информации о деятельности администрации и Совета Полтавского сельского поселения Красноармейского района с использованием периодических печатных изданий, телевидения, радио, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других способов, повышение открытости деятельности органов муниципальной власти;

- обеспечение информационной безопасности деятельности органов местного самоуправления, защиты муниципальных информационных ресурсов.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 2450,9 тыс. руб. Привлеченного софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 2656,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 2656,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 2450,9 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трёх целевых показателей:

1. Уровень обеспеченности рабочих мест современными персональными компьютерами.

2. Доля персональных компьютеров в администрации Полтавского сельского поселения, обеспеченных средствами защиты информации, от общего количества рабочих мест.

3. Общее количество посетителей официального сайта администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 92%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2022 году. Эффективность реализации Муниципальной программы признана высокой продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**11. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114/3 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 325).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

 Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является устойчивое развитие сельских территорий; улучшение и стабилизация эпизоотической ситуации на территории Полтавского сельского поселения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач:

- содействие улучшению жилищных условий сельского населения

- развитие социальной и инженерной инфраструктуры;

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 66,6 тыс. руб. местного бюджета.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 52,6 тыс. руб. – 79,0 % от годовых бюджетных назначений.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение трех целевых показателей:

- Ввод в действие распределительных газовых сетей

- уровень газификации домов (квартир)

- Противокамориная и противоклещевая обработка 6500 м2

*11.1 О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпиозоотического, ветеринарно-санитарного благополучия»*

Координатором муниципальной подпрограммы является главный специалист по вопросам пожарной безопасности, потребительской сферы и ЛПХ администрации Полтавского сельского поселения.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2022 г. был предусмотрен в сумме 66,6 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. За отчетный год кассовые расходы главного распорядителя бюджетных средств составили 52,6 тыс. руб. или 79 %.

Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы:

1. Проведение дезинсекционных обработок;

2. Ветеринарные услуги;

3. Утилизация биологических отходов.

 По итогам реализации муниципальной программы в 2022 году считаем целесообразным признать выполнение муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2022 году удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**12. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно – коммунального хозяйства» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 23 июля 2020 года № 114/2 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 326).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является – развитие систем водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края; проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения; бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Полтавского сельского поселения в питьевой воде, безопасном водоотведении, сохранении водных объектов и окружающей среды; повышение уровня жизни населения, проживающего в Полтавском сельском поселении Красноармейского района, в том числе развитие поселения, как районного центра станицы Полтавской посредством развития общественной инфраструктуры.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач: проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения; содействие улучшению жилищных условий сельского населения, развитие социальной и инженерной инфраструктуры.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составили 4265,9тыс. руб, в том числе средства краевого бюджета – 2921,0 тыс.руб.

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 4265,9 тыс. руб., в том числе средства краевого бюджета 2921,0 тыс. рублей и средства местного бюджета 1344,9 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере на 100%.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение пять целевых показателей:

1. Ввод в действие распределительных водопроводных сетей.

2. Уровень водоснабжения домов (квартир).

3. Ремонт водопровода.

4. Ремонт напорного коллектора.

5. Ремонт артезианской скважины.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 92%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2022 году. Эффективность муниципальной программы признана удовлетворительным и продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Сохранение, использование и популяризация**

**объектов культуры, кинематографии и культурного наследия»**

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 1 сентября 2020 года №3151 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района " Сохранение, использование и популяризация объектов культуры, кинематографии и культурного наследия» (в редакции от 27 декабря 2022 года постановление №321).

Ответственным исполнителем МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Целью муниципальной политики в рамках реализации настоящей программы является обеспечение прав граждан Полтавского сельского поселения Красноармейского района на доступ к культурным ценностям и участие в культурной жизни посредством вовлечения в культурный оборот объектов культуры, кинематографии и культурного наследия.

Для достижения указанной цели в результате реализации МП предполагается решение следующей задачи: выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и искусства; популяризация объектов культурного наследия; обеспечение сохранности объектов культурного наследия; содержание и ремонт памятников, расположенных на территории Полтавского сельского поселения.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию МП составили 0,0 тыс. руб. Привлечение софинансирования из других уровней бюджета не производилось.

Программа подпрограмм не содержит.

В рамках выполнения мероприятия 1.1. «Разработка проектно-сметной документации по объектам культуры и культурного наследия финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.2. «Установка информационных надписей на объектах культуры и культурного наследия» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.3. «Создание условий для более широкого доступа населения к объектам культуры и историко-культурного наследия (установка указателей)» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.4. «Проведение государственной историко-культурной экспертизы для включения выявленных объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо исключения данных объектов из списка выявленных объектов культурного наследия в случае утраты ими исторической и культурной ценности, установление зон охраны объекта культурного наследия.» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.5. «Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия и объектов культуры (разработка проектно-сметной документации и проведение ремонтно-реставрационных работ, ремонтных работ (в том числе приобретение строительных материалов и художественное оформление объектов), капитальных ремонтов, реконструкций, монтаж и демонтаж объектов, проведение строительного контроля, проведение благоустройства территории, прилегающей к объектам программы)» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.6. «Формирование земельного участка под объектом культурного наследия, объектом культуры необходимого для его содержания» финансовые средства не привлекались. В данном мероприятии в 2022 году потребности не возникло.

В рамках выполнения мероприятия 1.7. «Проведение технической инвентаризации и изготовление технических и кадастровых паспортов, технических планов объектов культурного наследия, объектов культуры (памятников, памятных знаков, стел, зданий, сооружений, линейных объектов)» финансовые средства не привлекались.

В рамках выполнения мероприятия 1.8. «Возведение памятников» финансовые средства не привлекались.

По итогам реализации программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения программных мероприятий составил 0%. Эффективность реализации подпрограммы признана неудовлетворительной. Продолжить ее реализацию в 2023 году, осуществляя постоянный мониторинг и контроль за выполнением программных мероприятий.

**14. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

**«**Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы**»**

Муниципальная программа Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 25 августа 2017 года № 322 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Формирование современной городской среды Полтавского сельского поселения Красноармейского района на 2018-2022 годы» (в редакции постановления администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 27 декабря 2022 года № 327).

Координатором Муниципальной программы является отдел ЖКХ и благоустройства администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Целью муниципальной политики в рамках реализации Муниципальной программы является – Совершенствование системы комплексного благоустройства Полтавского сельского поселения Красноармейского района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения указанной цели в результате реализации Муниципальной программы предполагается решение следующих задач: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды, обустройства общественных и дворовых территорий Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы составил 1 722,0 тыс. руб. Привлечено софинансирования из других уровней бюджета 285,6 тыс. рублей.

В 2022 году на реализацию мероприятий Муниципальной программы были предусмотрены финансовые средства в объеме 1 722,0 тыс. рублей.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 1 722,0 тыс. руб.

Муниципальной программой предусмотрено выполнение четырех целевых показателей:

1. Количество благоустроенных общественных территорий.

2. Разработка дизайн-проектов благоустройство общественных территорий.

3. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов.

4. Разработка дизайн - проектов благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

По итогам реализации Муниципальной программы в 2022 году средний уровень достижения показателей результативности выполнения подпрограммных мероприятий составил 50%. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов высокая и соответствует запланированному уровню расходов в 2022 году.

**15. Оценка эффективности муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Полтавского сельского поселения Красноармейского района»**

Муниципальная программа (далее - МП) утверждена постановлением администрации Полтавского сельского поселения Красноармейского района от 13 октября 2021 года № 257 «Об утверждении муниципальной программы Полтавского сельского поселения Красноармейского района «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Полтавского сельского поселения Красноармейского района» (в редакции от 29 декабря 2022 года постановление №332).

Координатором МП является отдел по доходам и управлению муниципальным имуществом администрации Полтавского сельского поселения.

Основной целью программы повышение эффективности управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Полтавского сельского поселения. В процессе достижения поставленной цели должны быть выполнены следующие задачи:

-создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом Полтавского сельского поселения (в том числе бесхозяйного);

-организация и выявление бесхозяйных объектов на территории Полтавского сельского поселения Красноармейского района;

-организация технической паспортизации объектов и подготовка землеустроительных документов по выявленным бесхозяйным объектам для последующей реализации в целях увеличения доходной части бюджета Полтавского сельского поселения;

-создание условий для эффективного управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности Полтавского сельского поселения;

-вовлечение земельных участков, находящихся в собственности Полтавского сельского поселения в экономический и хозяйственный оборот. Программа подпрограмм не содержит.

Программа разработана с целью предотвращения угрозы разрушения имущества, имеющего признаки бесхозяйного, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в части содержания в надлежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства) администрация вправе оформить в собственность данное имущества за счет средств местного бюджета.

В 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы были предусмотрены финансовые средства в объеме 414,0 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета 414,0 тыс. руб.

По итогам года выделенный объем финансирования освоен в размере 100%.

В рамках выполнения 2 целевых показателя:

- Сумма доходов за год от арендной платы, реализации муниципального имущества, находящегося в собственности Полтавского сельского поселения (в том числе прошедшего процедуру признания бесхозяйным) – в 2022 году составляет 651,5 тыс.руб. плановое значение показателя – 500,0 тыс.руб., выполнение показателя составило 130,3%.

- Количество земельных участков, прошедших государственный кадастровый учет – в 2022 году составило 6 шт., плановое значение показателя –6 шт., выполнение показателя составило 100%.

По итогам реализации программы в 2022 году эффективность реализации муниципальной программы составила 100%. Считаю целесообразным признать выполнение муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Полтавского сельского поселения Красноармейского района» в 2022 году высокой и продолжить ее реализацию в 2023 году.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района**

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств Полтавского сельского поселения Красноармейского района, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития Полтавского сельского поселения Красноармейского района. В связи с чем, координаторам муниципальных программ и координаторам подпрограмм необходимо провести работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Краснодарского края, предусмотренные для муниципальных образований. Координаторам муниципальных программ при формировании доклада о ходе реализации муниципальной программы соблюдать требования к его содержанию в соответствии с Порядком принятия решения о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Полтавского сельского поселения Красноармейского района.

Глава Полтавского сельского поселения

Красноармейского района В.А. Побожий